## Sprint 1
| Nombre del Proyecto: | Chatbot inteligente para egresados - Asistente "CEAC"
| Dueño del Proyecto | Equipo de desarrollo "Los Yucas"
| Gerente del Proyecto: | Kelvin Ronny Quispe Bravo
1
| Duración del Sprint | 7 |  |  | Esfuerzo | Faltante en los días siguientes…
| Tendencia calculada en los últimos | 7 | Días | Totales | 65 | 65 | 51 | 36 | 24 | 13 | 5
| Task rows | 5 | Done days | 6 |  | 65 | 55.7143 | 46.4286 | 37.1429 | 27.8571 | 18.5714 | 9.2857
| Warning! These are necessary |  | Trend |  |  | 62.7619 | 50.5905 | 38.419 | 26.2476 | 14.0762 | 1.9048
| template rows |  | Trend Days | 6 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
ID Tarea | Tarea | ID Historia | Responsable | Estado | Est. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1.1 | Identificar las necesidades principales de egresados y sus interacciones con el asistente. | HU01 | Gerente de Proyecto | En Progreso | 16 | 16 | 13 | 9 | 6 | 3 | 1 | 0
1.2 | Asignar tiempos estimados y dependencias entre tareas. | HU01 | Gerente de Proyecto | En Progreso | 15 | 15 | 12 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0
1.3 | Validar el cronograma con el equipo y los interesados. | HU01 | Gerente de Proyecto | En Progreso | 10 | 10 | 7 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0
2.1 | Listar los perfiles de usuarios (egresados, administradores) y requisitos específicos | HU02 | Scrum Master | En Progreso | 11 | 11 | 9 | 7 | 5 | 3 | 1 | 0
2.2 | Asignar responsabilidades específicas a cada rol en el proyecto. | HU02 | Scrum Master | En Progreso | 13 | 13 | 10 | 9 | 6 | 3 | 1 | 0
Done
In Progress
To Do

## Sprint 2
| Nombre del Proyecto: | Chatbot inteligente para egresados - Asistente "CEAC"
| Dueño del Proyecto | Equipo de desarrollo "Los Yucas"
| Gerente del Proyecto: | Kelvin Ronny Quispe Bravo
2
| Duración del Sprint | 7 |  |  | Esfuerzo | Faltante en los días siguientes…
| Tendencia calculada en los últimos | 7 | Días | Totales | 127 | 127 | 98 | 74 | 50 | 31 | 17
| Task rows | 10 | Done days | 6 |  | 127 | 108.8571 | 90.7143 | 72.5714 | 54.4286 | 36.2857 | 18.1429
| Warning! These are necessary |  | Trend |  |  | 121.5238 | 99.381 | 77.2381 | 55.0952 | 32.9524 | 10.8095
| template rows |  | Trend Days | 6 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
ID Tarea | Tarea | ID Historia | Responsable | Estado | Est. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1.1 | Recopilar y estructurar base de conocimiento CEAC: programas académicos, cohortes, titulación, convenios laborales. | HU03 | Los Yucas | Por Hacer | 18 | 18 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Evaluar rendimiento, costo de quipo y requisitos técnicos de cada opción con mayor detalle. | HU03 | Los Yucas | Por Hacer | 16 | 16 | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0
1.3 | Seleccionar el modelo y definir la infraestructura de despliegue. | HU03 | Los Yucas | Por Hacer | 14 | 14 | 11 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0
1.4 | Justificar la elección en base a criterios técnicos y éticos. | HU03 | Los Yucas | Por Hacer | 10 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0
2.1 | Definir los componentes principales del sistema y su interacción.Configurar integración inicial WhatsApp Business API → Backend → LLM Studio | HU04 | Los Yucas | Por Hacer | 12 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0
2.2 | Implementar detección automática de consultas por categoría (académica/laboral/etc.) | HU04 | Los Yucas | Por Hacer | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 0
2.3 | Desarrollar templates de respuestas rápidas para consultas comunes de egresados | HU04 | Los Yucas | Por Hacer | 15 | 15 | 13 | 11 | 9 | 7 | 5 | 0
2.4 | Revisar la escalabilidad, seguridad y mantenibilidad del diseño. | HU04 | Los Yucas | Por Hacer | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 5 | 3 | 0
3.1 | Crear user journey: "Egresado pregunta por certificado → chatbot verifica datos → genera código de seguimiento" | HU05 | Los Yucas | Por Hacer | 12 | 12 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0
3.2 | Validar la claridad y empatía del lenguaje del chatbot en las respuestas. | HU05 | Los Yucas | Por Hacer | 12 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0
Done
In Progress
To Do
Note on C16: Count only active working and implementation days. Do not include Planning Day or Sprint Review. E.g. a 4-week Sprint would most likely have 18 implementation days.

## Sprint 3
| Nombre del Proyecto: | Chatbot inteligente para egresados - Asistente "CEAC"
| Dueño del Proyecto | Equipo de desarrollo "Los Yucas"
| Gerente del Proyecto: | Kelvin Ronny Quispe Bravo
3
| Duración del Sprint | 7 |  |  | Esfuerzo | Faltante en los días siguientes…
| Tendencia calculada en los últimos | 7 | Días | Totales | 115 | 115 | 95 | 75 | 55 | 35 | 18
| Task rows | 9 | Done days | 6 |  | 115 | 98.5714 | 82.1429 | 65.7143 | 49.2857 | 32.8571 | 16.4286
| Warning! These are necessary |  | Trend |  |  | 114.4286 | 94.8571 | 75.2857 | 55.7143 | 36.1429 | 16.5714
| template rows |  | Trend Days | 6 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
ID Tarea | Tarea | ID Historia | Responsable | Estado | Est. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1.1 | Implementar los mensajes estructurados en WhatsApp (texto coherente) | HU06 | Los Yucas | Por Hacer | 17 | 17 | 13 | 9 | 5 | 2 | 0 | 0
1.2 | Asegurar que el formato de respuesta sea breve, claro y clínicamente coherente. | HU06 | Los Yucas | Por Hacer | 14 | 14 | 11 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0
1.3 | Probar distintos escenarios de conversación para evaluar la usabilidad. | HU06 | Los Yucas | Por Hacer | 10 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0
2.1 | Configurar el servidor intermediario entre WhatsApp API y LLM Studio. | HU07 | Los Yucas | Por Hacer | 16 | 16 | 13 | 10 | 7 | 4 | 2 | 0
2.2 | Crear endpoints que reciban mensajes del usuario y los reenvíen al modelo. | HU07 | Los Yucas | Por Hacer | 12 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0
2.3 | Gestionar la autenticación y los tokens de acceso a LLM Studio. | HU07 | Los Yucas | Por Hacer | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 0
2.4 | Procesar las respuestas del modelo y adaptarlas al formato de WhatsApp. | HU07 | Los Yucas | Por Hacer | 15 | 15 | 13 | 11 | 9 | 7 | 5 | 0
3.1 | Cargar el dataset médico verificado dentro del entorno de LLM Studio. (Kaggle u otra herramienta conveniente) | HU08 | Los Yucas | Por Hacer | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 5 | 3 | 0
3.2 | Validar el desempeño del modelo con preguntas médicas simuladas. | HU08 | Los Yucas | Por Hacer | 13 | 13 | 11 | 9 | 7 | 5 | 3 | 0
Done
In Progress
To Do
Note on C16: Count only active working and implementation days. Do not include Planning Day or Sprint Review. E.g. a 4-week Sprint would most likely have 18 implementation days.

## Sprint 4
| Nombre del Proyecto: | Chatbot inteligente para egresados - Asistente "CEAC"
| Dueño del Proyecto | Equipo de desarrollo "Los Yucas"
| Gerente del Proyecto: | Kelvin Ronny Quispe Bravo
1
| Duración del Sprint | 7 |  |  | Esfuerzo | Faltante en los días siguientes…
| Tendencia calculada en los últimos | 7 | Días | Totales | 168 | 168 | 146 | 122 | 94 | 63 | 32
| Task rows | 15 | Done days | 6 |  | 168 | 144 | 120 | 96 | 72 | 48 | 24
| Warning! These are necessary |  | Trend |  |  | 172.5238 | 145.181 | 117.8381 | 90.4952 | 63.1524 | 35.8095 | 8.4667
| template rows |  | Trend Days | 6 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
ID Tarea | Tarea | ID Historia | Responsable | Estado | Est. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1.1 | Configurar el cifrado extremo a extremo entre WhatsApp y el backend. | HU09 | Los Yucas | Por Hacer | 18 | 18 | 15 | 12 | 9 | 6 | 3 | 0
1.2 | Aplicar anonimización de nombres, teléfonos u otros identificadores. | HU09 | Los Yucas | Por Hacer | 14 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 3 | 0
1.3 | Asegurar que las credenciales de LLM Studio estén protegidas y rotadas. | HU09 | Los Yucas | Por Hacer | 13 | 13 | 11 | 9 | 7 | 5 | 3 | 0
2.1 | Simular conversaciones reales en WhatsApp con diferentes tipos de consultas. | HU10 | Los Yucas | Por Hacer | 12 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0
2.2 | Evaluar la precisión y el tono de las respuestas generadas por el modelo. | HU10 | Los Yucas | Por Hacer | 10 | 10 | 9 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0
2.3 | Analizar tiempos de respuesta, errores y satisfacción de usuarios. | HU10 | Los Yucas | Por Hacer | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 4 | 2 | 0
2.4 | Ajustar el flujo o la configuración del modelo según los resultados del piloto. | HU10 | Los Yucas | Por Hacer | 11 | 11 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0
3.1 | Documentar el flujo de conexión entre WhatsApp, backend y LLM Studio. | HU11 | Gerente de Proyecto | Por Hacer | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 3 | 1 | 0
3.2 | Incluir instrucciones para el despliegue y mantenimiento del sistema. | HU11 | Gerente de Proyecto | Por Hacer | 9 | 9 | 8 | 7 | 5 | 3 | 2 | 0
3.3 | Redactar una guía para los usuarios sobre el uso del chatbot. | HU11 | Gerente de Proyecto | Por Hacer | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0
4.1 | Configurar en LLM Studio la detección automática de idioma. | HU12 | Los Yucas | Por Hacer | 13 | 13 | 11 | 9 | 7 | 5 | 3 | 0
4.2 | Verificar que las respuestas mantengan coherencia médica en ambos idiomas. | HU12 | Los Yucas | Por Hacer | 10 | 10 | 9 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0
4.3 | Realizar pruebas multilingües en WhatsApp para validar el comportamiento. | HU12 | Los Yucas | Por Hacer | 11 | 11 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0
5.1 | Medir y registrar los tiempos de respuesta promedio desde WhatsApp. | HU13 | Los Yucas | Por Hacer | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 3 | 1 | 0
5.2 | Optimizar el flujo entre API de WhatsApp, backend y LLM Studio. | HU13 | Los Yucas | Por Hacer | 15 | 15 | 13 | 11 | 8 | 5 | 2 | 0
Done
In Progress
To Do
Note on C16: Count only active working and implementation days. Do not include Planning Day or Sprint Review. E.g. a 4-week Sprint would most likely have 18 implementation days.

## Plantilla Sprint (hidden)
Nombre del Proyecto:
Dueño del Proyecto
Gerente del Proyecto:
1
| Duración del Sprint |  |  |  | Esfuerzo | Faltante en los días siguientes…
| Tendencia calculada en los últimos |  | Días | Totales | 0 | 0
| Task rows | 1 | Done days | 1 |  | 0
| Warning! These are necessary |  | Trend |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| template rows |  | Trend Days | 0 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
ID Tarea | Tarea | ID Historia | Responsable | Estado | Est. | bar: 1 to 25
Done
In Progress
To Do
Note on C16: Count only active working and implementation days. Do not include Planning Day or Sprint Review. E.g. a 4-week Sprint would most likely have 18 implementation days.