## Backlog del Producto
Backlog del Producto | [14 empty] | Por Hacer
Nombre del Proyecto: |  | Sistema de Información Financiera | [12 empty] | En Progreso
Dueño del Producto |  | José Sanchez | [12 empty] | Terminado
Eliminado
EPICA |  |  |  | HISTORIA DE USUARIO |  |  |  | OTROS DATOS DE LA EPICA O HISTORIA DE USUARIO
ID Epica | Como (Rol) | Deseo… | Para… | ID Historia de Usuario | Como (Rol)… | Deseo…. | Para…. | Criterios de Aceptación | Prioridad | Estimación | Dependencias | Sprint | Estado | Comentarios
EPIC01 | Egresado | Realizar consultas sobre trámites de titulación | Obtener respuestas rápidas y precisas | HU01 | Egresado | Preguntar sobre requisitos de bachillerato | Conocer los pasos a seguir | Respuesta con lista de requisitos y documentos | 1 | 13 |  | 1 | Por Hacer
EPIC01 | Egresado | Realizar consultas sobre trámites de titulación | Obtener respuestas rápidas y precisas | HU02 | Egresado | Consultar cronogramas de titulación | Planificar mi proceso | Respuesta con fechas y plazos | 1 | 8 |  | 1 | Por Hacer
EPIC02 | Egresado | Autenticarme en el sistema | Acceder a información personalizada | HU03 | Egresado | Iniciar sesión con credenciales universitarias | Ver mi estado de trámite | Redirección a SSO y autenticación exitosa | 1 | 20 |  | 2 | Por Hacer
EPIC03 | Administrador | Monitorear interacciones del chatbot | Mejorar el servicio | HU04 | Administrador | Ver métricas de uso y satisfacción | Generar reportes | Panel con gráficos y exportación de datos | 2 | 13 |  | 2 | Por Hacer
EPIC04 | Egresado | Escalar a atención humana si el chatbot no responde | Resolver consultas complejas | HU05 | Egresado | Solicitar contacto con un gestor | Recibir ayuda personalizada | Botón de escalamiento y confirmación de solicitud | 2 | 8 |  | 3 | Por Hacer
Note on B6: ID único de la Epica (historia de usuario grande que debe ser descompuesta en historias de usuario mas pequeñas
Note on F6: El ID único asignado a la Historia de Usuario. Este numero no debe cambiar una vez asignado.
Note on K6: Debe asignarle prioridad a cada Historia, pero tenga en mente que la prioridad no es siempre el orden de implementación, mas bien la prioridad para el negocio. Rango: 1-10 (donde 1 es lo mas alto)
Note on L6: Representa el esfuerzo que conlleva realizar la Historia de Usuario. En la metodología tradicional Scrum se deben utilizar Story Points. Sin embargo, siempre deberás traducir el esfuerzo a hrs, dias, etc.
Note on M6: Indicar el ID de la Epica o el ID de la Historia que debe ser completada antes
Note on N6: Esta columna indica en que Sprint será desarrollada la Historia de Usuario. Se debe crear un plan de liberación mediante la asignación de historias de usuario a los sprints planificados. Si hay más historias en la Lista que en el Plan, deje las historias restantes sin asginar.
Note on O6: Use los siguientes estados: Por Hacer En Progreso Terminado Eliminado Esta hoja usa los estados anteriores en el formato y cálculos de fórmulas.

## Sprints
Sprint | Inicio | Días | Final | Estimación | Estado | Fecha Liberación | Meta
1 | 2025-10-07 | 14 | 2025-10-21 | 21 | Planeado |  | Implementación de consultas básicas y carga documental
2 | 2025-10-22 | 14 | 2025-11-04 | 33 | Planeado |  | Autenticación SSO y panel administrativo básico
3 | 2025-11-05 | 14 | 2025-11-18 | 8 | Planeado |  | Módulo de escalamiento humano y mejoras en respuestas
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
|  |  | Historias sin Asignar | 0