## Stakeholders
REGISTRO DE INTERESADOS DEL PROYECTO
Nombre del Proyecto: |  | Chatbot Inteligente para Egresados – “Asistente CEAC”
Gerente del Proyecto: |  | Kelvin Ronny Quispe Bravo
INFORMACION GENERAL |  |  |  | INFORMACION DE CONTACTO |  | INFORMACION RELACIONADA AL PROYECTO
|  |  | Departamento/ |  |  | Principales | Impacto | Influencia | Rol en el | Tipo de Relación y Seguimiento
ID | Nombre | Puesto | Empresa | Email | Tel | Expectativas, Requisitos o Intereses | (A, M, B) | (A, M, B) | Proyecto | que debe darse con este stakeholder
S01 | Dra. CPC. Maria Antonieta Olivares Torre | Decano(a) | Facultad CEAC | rectorado@uandina.edu.pe |  | • Reducción del 40% en carga administrativa • Mejora en satisfacción de egresados • Proyecto entregado en 3 meses | A | A | Patrocinador | Reuniones semanales de seguimiento
S02 | Mg. Darcy Augusto Jurado Rivera | Coordinador de Egresados | Coordinación de Egresados y Titulación | coordinacion.egresados@uandina.edu.pe |  | • Sistema fácil de usar para egresados • Información siempre actualizada • Mínima curva de aprendizaje | A | A | Dueño del Producto | Reuniones diarias (stand-ups)
S03 | Kelvin Ronny Quispe Bravo | Gerente de Proyecto | Universidad Andina del Cusco | kquispe@uandina.edu.pe |  | • Cumplimiento de plazos y presupuesto • Comunicación efectiva con stakeholders • Calidad del producto entregado | A | A | Gerente de Proyecto | Comunicación continua con equipo
S04 | Arturo Josue Paz Loaiza | Scrum Master | Universidad Andina del Cusco | 021100724g@uandina.edu.pe |  | • Aseguramiento de metodología ágil • Remoción de impedimentos • Mejora continua del proceso | M | M | Scrum Master | Facilitador de ceremonias ágiles
S05 | Egresados CEAC | Usuario final | Comunidad universitaria |  |  | • Respuestas rápidas (menos de 30 segundos) • Información precisa y confiable • Disponibilidad 24/7 | A | B | Usuario Final | Encuestas de satisfacción post-implementación
S06 | Personal Administrativo CEAC | Gestores | Facultad CEAC | administracion.ceac@uandina.edu.pe |  | • Reducción de consultas repetitivas • Sistema de escalamiento efectivo • Herramientas de monitoreo adecuadas | M | M | Usuario Operativo | Capacitación durante implementación
S07 | Departamento de TI | Soporte Técnico | Universidad Andina del Cusco | soporte.ti@uandina.edu.pe |  | • Cumplimiento de estándares de seguridad • Documentación técnica completa • Mantenibilidad del sistema | M | M | Soporte Técnico | Revisión de arquitectura