## Backlog del Producto
Backlog Detallado del Producto | [12 empty] | Por Hacer
Nombre del Proyecto: | [12 empty] | En Progreso
Dueño del Producto | [12 empty] | Terminado
Eliminado
HISTORIA DE USUARIO |  |  |  | TAREA |  | OTROS DATOS DE LA HISTORIA DE USUARIO O TAREA
ID Historia de Usuario | Como (Rol) | Deseo… | Para… | ID Tarea | Descrición de la Tarea | Criterios de Aceptación | Prioridad | Estimación | Dependencias | Sprint | Estado | Comentarios
HU01 | Egresado | Preguntar sobre requisitos de bachillerato | Conocer los documentos y pasos necesarios | T001 | Diseñar flujo de conversación para consulta de requisitos | Flujo debe cubrir 5 escenarios diferentes | 1 | 3 |  | 1 | Por Hacer
HU01 | Egresado | Preguntar sobre requisitos de bachillerato | Conocer los documentos y pasos necesarios | T002 | Cargar documentos base (reglamentos, formatos) al sistema RAG | 15 documentos indexados y consultables | 1 | 8 | T001 | 1 | Por Hacer
HU01 | Egresado | Preguntar sobre requisitos de bachillerato | Conocer los documentos y pasos necesarios | T003 | Configurar base vectorial (Pinecone/FAISS) para búsqueda semántica | Respuestas con similitud >85% | 1 | 5 | T002 | 1 | Por Hacer
HU02 | Egresado | Consultar cronogramas de titulación | Planificar mi proceso académico | T004 | Desarrollar módulo de consulta de fechas y plazos | Debe mostrar calendario académico interactivo | 1 | 5 |  | 1 | Por Hacer
HU02 | Egresado | Consultar cronogramas de titulación | Planificar mi proceso académico | T005 | Integrar con base de datos de calendario académico | Sincronización automática de fechas | 1 | 3 | T004 | 1 | Por Hacer
HU04 | Egresado | Iniciar sesión con credenciales universitarias | Ver mi estado de trámites | T006 | Integrar con SSO institucional (OAuth2) | Autenticación exitosa en <5 segundos | 1 | 13 |  | 2 | Por Hacer
HU04 | Egresado | Iniciar sesión con credenciales universitarias | Ver mi estado de trámites | T007 | Desarrollar módulo de perfil de usuario | Debe mostrar: nombre, código, facultad, estado de trámites | 1 | 5 | T006 | 2 | Por Hacer
HU06 | Administrador | Ver métricas de uso y satisfacción | Generar reportes | T008 | Implementar dashboard con gráficos de consultas frecuentes | 4 tipos de gráficos diferentes | 2 | 8 | T001 | 2 | Por Hacer
HU06 | Administrador | Ver métricas de uso y satisfacción | Generar reportes | T009 | Desarrollar funcionalidad de exportación a Excel | Exportación en formato .xlsx con todos los datos | 2 | 5 | T008 | 2 | Por Hacer
HU07 | Administrador | Gestionar la base documental | Mantener información actualizada | T010 | Desarrollar interfaz de carga de documentos | Drag & drop, validación formatos (PDF, DOC) | 2 | 8 | T002 | 3 | Por Hacer
HU08 | Egresado | Solicitar contacto con gestor humano | Recibir ayuda personalizada | T011 | Implementar botón de "Hablar con persona" | Botón visible en esquina inferior derecha | 2 | 3 | T007 | 3 | Por Hacer
HU08 | Egresado | Solicitar contacto con gestor humano | Recibir ayuda personalizada | T012 | Desarrollar sistema de notificación para gestores | Notificación por email y en panel administrativo | 2 | 5 | T011 | 3 | Por Hacer
HU09 | Egresado | Recibir confirmación de solicitud | Tener tranquilidad | T013 | Implementar sistema de tickets de seguimiento | Numeración automática y estado trackeable | 2 | 5 | T012 | 3 | Por Hacer
Note on B6: El ID único asignado a la Historia de Usuario. Este numero no debe cambiar una vez asignado.
Note on F6: El ID único asignado a la tarea
Note on I6: Debe asignarle prioridad a cada Historia, pero tenga en mente que la prioridad no es siempre el orden de implementación, mas bien la prioridad para el negocio. Rango: 1-10 (donde 1 es lo mas alto)
Note on J6: Representa el esfuerzo que conlleva realizar la Historia de Usuario. En la metodología tradicional Scrum se deben utilizar Story Points. Sin embargo, siempre deberás traducir el esfuerzo a hrs, dias, etc.
Note on K6: Indicar el ID de la Epica o el ID de la Historia que debe ser completada antes
Note on L6: Esta columna indica en que Sprint será desarrollada la Historia de Usuario. Se debe crear un plan de liberación mediante la asignación de historias de usuario a los sprints planificados. Si hay más historias en la Lista que en el Plan, deje las historias restantes sin asginar.
Note on M6: Use los siguientes estados: Por Hacer En Progreso Terminado Eliminado Esta hoja usa los estados anteriores en el formato y cálculos de fórmulas.

## Sprints
Sprint | Inicio | Días | Final | Estimación | Estado | Fecha Liberación | Meta
1 | 2025-10-07 | 14 | 2025-10-21 | 16 | Planeado | 2025-10-21 | MVP: Consultas básicas y estructura RAG
2 | 2025-10-22 | 14 | 2025-11-04 | 23 | Planeado | 2025-11-04 | Autenticación y perfil de usuario
3 | 2025-11-05 | 14 | 2025-11-18 | 21 | Planeado | 2025-11-18 | Gestión documental y escalamiento
4 | 2025-11-19 | 14 | 2025-12-02 | 12 | Planeado | 2025-12-02 | Optimización y preparación producción
5 | 2025-12-03 | 14 | 2025-12-17 | 10 | Planeado | 2025-12-17 | Refinamientos y correcciones
6 | 2025-12-18 | 14 | 2025-12-31 | 8 | Planeado | 2025-12-31 | Lanzamiento oficial
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
|  |  | Historias sin Asignar | 0