## Backlog del Producto
Backlog del Producto | [14 empty] | Por Hacer
Nombre del Proyecto: |  | ChatBot para Egresados | [12 empty] | En Progreso
Dueño del Producto |  | Coordinación de Egresados y Titulación | [12 empty] | Terminado
Eliminado
EPICA |  |  |  | HISTORIA DE USUARIO |  |  |  | OTROS DATOS DE LA EPICA O HISTORIA DE USUARIO
ID Epica | Como (Rol) | Deseo… | Para… | ID Historia de Usuario | Como (Rol)… | Deseo…. | Para…. | Criterios de Aceptación | Prioridad | Estimación | Dependencias | Sprint | Estado | Comentarios
EPIC01 | Egresado | Realizar consultas sobre trámites de titulación | Obtener respuestas rápidas y precisas sin necesidad de contacto humano | HU01 | Egresado | Preguntar sobre requisitos de bachillerato | Conocer los documentos y pasos necesarios para iniciar mi proceso | • Listar todos los requisitos documentarios • Indicar plazos de entrega • Mencionar costos asociados • Proporcionar formatos descargables | 1 | 13 |  | 1 | Por Hacer
EPIC01 | Egresado | Realizar consultas sobre trámites de titulación | Obtener respuestas rápidas y precisas sin necesidad de contacto humano | HU02 | Egresado | Consultar cronogramas de titulación | Planificar mi proceso académico y administrativo | • Mostrar fechas de convocatorias vigentes • Indicar plazos de cada etapa • Alertar sobre fechas críticas • Permitir filtrar por modalidad | 1 | 8 |  | 1 | Por Hacer
EPIC01 | Egresado | Realizar consultas sobre trámites de titulación | Obtener respuestas rápidas y precisas sin necesidad de contacto humano | HU03 | Egresado | Consultar sobre estados de cuenta y pagos | Verificar mis obligaciones financieras con la universidad | • Mostrar deudas pendientes • Indicar fechas de vencimiento • Proporcionar códigos de pago • Orientar sobre métodos de pago | 2 | 13 | HU01 | 2 | Por Hacer
EPIC02 | Egresado | Autenticarme en el sistema de manera segura | Acceder a información personalizada y confidencial de mi proceso | HU04 | Egresado | Iniciar sesión con credenciales universitarias | Ver el estado actual de mis trámites personales | • Integrarse con SSO institucional • Validar credenciales activas • Redirigir correctamente • Mantener sesión por 30 minutos | 1 | 20 |  | 2 | Por Hacer
EPIC02 | Egresado | Autenticarme en el sistema de manera segura | Acceder a información personalizada y confidencial de mi proceso | HU05 | Egresado | Recuperar mi contraseña si la olvidé | Poder acceder al sistema sin inconvenientes | • Enviar correo de recuperación • Permitir establecer nueva contraseña • Validar identidad con preguntas de seguridad | 2 | 8 | HU04 | 2 | Por Hacer
EPIC03 | Administrador | Monitorear y gestionar las interacciones del chatbot | Mejorar continuamente el servicio y la experiencia del usuario | HU06 | Administrador | Ver métricas de uso y satisfacción | Generar reportes para la toma de decisiones | • Mostrar número de consultas por período • Mostrar tasa de satisfacción • Identificar consultas frecuentes • Permitir exportar datos a Excel | 2 | 13 | HU01 | 2 | Por Hacer
EPIC03 | Administrador | Monitorear y gestionar las interacciones del chatbot | Mejorar continuamente el servicio y la experiencia del usuario | HU07 | Administrador | Gestionar la base documental del sistema | Mantener actualizada la información que el chatbot proporciona | • Permitir cargar nuevos documentos • Permitir eliminar documentos obsoletos • Notificar sobre documentos desactualizados • Mostrar historial de cambios | 2 | 8 | HU01 | 3 | Por Hacer
EPIC04 | Egresado | Escalar a atención humana cuando sea necesario | Resolver consultas complejas que el chatbot no pueda manejar | HU08 | Egresado | Solicitar contacto con un gestor humano | Recibir ayuda personalizada para casos específicos | • Mostrar botón de "Hablar con persona" • Solicitar confirmación antes de escalar • Notificar al gestor asignado • Proporcionar número de ticket | 2 | 8 | HU04 | 3 | Por Hacer
EPIC04 | Egresado | Escalar a atención humana cuando sea necesario | Resolver consultas complejas que el chatbot no pueda manejar | HU09 | Egresado | Recibir confirmación de que mi solicitud fue recibida | Tener tranquilidad de que mi caso será atendido | • Enviar correo de confirmación • Proporcionar número de ticket • Indicar tiempo estimado de respuesta • Permitir consultar estado del ticket | 2 | 5 | HU08 | 3 | Por Hacer
Note on B6: ID único de la Epica (historia de usuario grande que debe ser descompuesta en historias de usuario mas pequeñas
Note on F6: El ID único asignado a la Historia de Usuario. Este numero no debe cambiar una vez asignado.
Note on K6: Debe asignarle prioridad a cada Historia, pero tenga en mente que la prioridad no es siempre el orden de implementación, mas bien la prioridad para el negocio. Rango: 1-10 (donde 1 es lo mas alto)
Note on L6: Representa el esfuerzo que conlleva realizar la Historia de Usuario. En la metodología tradicional Scrum se deben utilizar Story Points. Sin embargo, siempre deberás traducir el esfuerzo a hrs, dias, etc.
Note on M6: Indicar el ID de la Epica o el ID de la Historia que debe ser completada antes
Note on N6: Esta columna indica en que Sprint será desarrollada la Historia de Usuario. Se debe crear un plan de liberación mediante la asignación de historias de usuario a los sprints planificados. Si hay más historias en la Lista que en el Plan, deje las historias restantes sin asginar.
Note on O6: Use los siguientes estados: Por Hacer En Progreso Terminado Eliminado Esta hoja usa los estados anteriores en el formato y cálculos de fórmulas.

## Sprints
Sprint | Inicio | Días | Final | Estimación | Estado | Fecha Liberación | Meta
1 | 2025-10-07 | 14 | 2025-10-21 | 21 | Planeado | 2025-10-21 | MVP: Consultas básicas y estructura fundamental
2 | 2025-10-22 | 14 | 2025-11-04 | 41 | Planeado | 2025-11-04 | Autenticación y panel administrativo
3 | 2025-11-05 | 14 | 2025-11-18 | 21 | Planeado | 2025-11-18 | Escalamiento y gestión documental
4 | 2025-11-19 | 14 | 2025-12-02 | 15 | Planeado | 2025-12-02 | Refinamiento y preparación para producción
5 | 2025-12-03 | 14 | 2025-12-17 | 10 | Planeado | 2025-12-17 | Correcciones y mejoras finales
6 | 2025-12-18 | 14 | 2025-12-31 | 8 | Planeado | 2025-12-31 | Lanzamiento oficial
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
|  |  | Historias sin Asignar | 0